附件：

**兰州大学110周年校庆化学化工学院筹备工作方案**

（征求意见稿）

2019年，兰州大学将迎来110周年华诞，这是学校发展历程中具有里程碑意义的一件大事，也是全校师生、历届校友和离退休教职工十分关心的大事。为做好110周年校庆筹备工作，特制定本方案。

**一、组织领导**

成立110周年校庆化学化工学院工作小组，专门负责学院历史的凝练、宣传，校庆活动的策划、组织、实施，校友返校的接待工作等。

组 长：张海波（院党委书记）

 梁永民（院长）

副组长：许希辉（院党委副书记）

 张海霞（副院长）

 李 斌（副院长）

组 员：王 为（国家重点实验室主任）

 张浩力（国家重点实验室副主任）

 厍学功（国家重点实验室副主任）

 樊春安（国家重点实验室副主任）

 唐 瑜（副院长）

 田秋萍（国家重点实验室办公室主任）

 张 颖（院办公室主任）

联系人：张永雷（院正科级组织员）

**二、主要活动**

1．编写并出版院史文集

标题：兰州大学化学化工学院院史

第一部分:历史沿革

第二部分:学院基本数据、学科建设、科学研究、人才培养、服务社会、成果奖励、国际合作与交流等情况

第三部分:办学定位、办学目标和未来发展愿景

第四部分:院训、院徽、院歌等

第五部分:历任及现任学院领导班子

第六部分:学院组织架构：包括学术委员会，学位评定分委员会、教学指导委员会等

第七部分:师资队伍情况，按姓名、性别、民族、职称、研究方向等列表

第八部分:历届毕业生名录，按照年级专业+姓名

第九部分:学院发展、学院重要活动、学生毕业等老照片

第十部分:学院知名校友名录，姓名+年级专业+工作单位+联系方式

2．学院环境美化与升华

（1）更新院史馆内容及布置

（2）修缮第二化学楼大厅（含学院介绍墙、电子屏）

3．2018年举办纪念黄文魁先生诞辰90周年系列活动

（1）清明祭扫活动

（2）“文魁论坛”系列学术活动

（3）黄文魁等四位老先生纪念塑像揭牌仪式

4．校友活动

（1）分批次成立各地校友会化学分会

（2）有计划地走访各地校友企业，联络校友感情

（3）做好校友秩年返校接待工作

（4）继续做好校友奖助学金颁奖大会

（5）设立校友捐资项目（用于优培计划、本科生导师制、研究生高水平论文奖励计划、黄文魁等四位老先生纪念塑像等）

5.学术活动

（1）2018年4月21～23日举办第五届有机化学前沿国际研讨会 (The 5th Organic Chemistry Frontiers International Symposium) 暨 Organic Chemistry Frontiers 编委会

（2）其他学术活动正在商定补充中

**三、工作进程**

1.前期筹备阶段（2018.1-2018.3）：主要负责统一思想，成立学院校庆工作小组，拟定校庆筹备和校庆期间开展的重要活动清单，3月31日前报送至110周年校庆工作办公室。

2.活动策划阶段（2018.3-2018.9）：策划学院拟在校庆期间开展的各类活动，制定活动方案，明确经费预算和经费来源。

3．活动开展阶段（2018.9-2019.9）：有序推动开展学术论坛等各类校庆活动。

4.集中展现阶段（2019.9-2019.10）：组织开展院史编写（编写时间节点为2018年12月31日，格式见附件1），并于2019年3月完成编写工作，6月完成出版工作，9月开展院史展览等集中展现活动。

5.总结反馈阶段（2019.11-2019.12）：召开校庆工作总结会议，做好后续文字影像等存档工作。

兰州大学化学化工学院

兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室

 2018年3月23日